| Управление образования администрации муниципального образования Юрьев-Польский район | Форма по ОКУД | 0301005 |
| --- | --- | --- |
|  | по ОКПО |  |

(наименование организации)

|  | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
| ПРИКАЗ | 441 | 21.10.2019 |

Об утверждении «Дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных учреждениях МО Юрьев – Польский район в 2020 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513, распоряжением департамента образования администрации Владимирской области от 11.10.2019 № 42 «Об утверждении «Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования во Владимирской области  в 2020  году»,  в целях организованной подготовки к  проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году на территории МО Юрьев – Польский район п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить «Дорожную карту» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных учреждениях МО Юрьев – Польский район в 2020  году (далее - «Дорожная карта») согласно приложению.

2. Заместителю начальника по учебно – воспитательной работе Петровой Н.В. обеспечить координацию деятельности по  выполнению «Дорожной карты» и контроль за ее исполнением.

3. Руководителям общеобразовательных организаций    в срок до 15.11.2019 года разработать «Дорожные карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году.

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам,

начальник управления образования                                             А.В.Миловский

Приложение

к приказу управления образования

от 21.10.2019 № 441

«Дорожная карта» по подготовке к  проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в образовательных учреждениях

МО Юрьев – Польский район  в 2020  году

| № п/п | тематика мероприятия | срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по анализу проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2020 году |
| 1. | Проведение анализа результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в 2018-2019 учебном году (далее-ГИА). | Июль- август 2019 года | Перова Н.В. Руководители ОО |
| 2. | Подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА -2019, включение их в аналитический сборник по итогам 2018-2019 учебного года | август 2019 года | Петрова Н.В. |
| 3. | Обсуждение результатов ГИА-2019 и определение направлений повышения качества образования в 2020 году на: - августовском совещании педагогических работников; - педагогических советах, - методических объединениях учителей- предметников. | Август 2019 года | Перова Н.В. Шуликова Т.Ю. Руководители ОО |
| 4. | Участие в совещаниях, вебинарах по итогам ГИА, исследований качества образования в 2019 году | Октябрь 2019 года | Петрова Н.В. |
| 5. | Организация участия учителей в вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2020 года | по графику ФИПИ | Петрова Н.В. Руководители ОО |
| 2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |
| 1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка к пересдаче ГИА по обязательным предметам |  | Петрова Н.В. Руководители ОО |
| 1.1 | Разработка и реализация плана работы с обучающимися, не получивших аттестат об основном общем образовании | август 2019 | Руководители ОО |
| 1.2 | Организация дополнительных консультаций при подготовке к ГИА | По отдельному графику | Руководители ОО |
| 1.3 | Сбор заявлений о зачислении в ОО на период проведения ГИА | Завершение приема за две недели до проведения экзамена | Руководители ОО |
| 1.4 | Осуществление психолого- педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей) | По отдельному графику | Руководители ОО |
| 2. | Организация работы по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных условиях | По отдельному плану | Шуликова Т.Ю. |
| 2.1 | Информационное, психолого-педагогическое сопровождение деятельности школ показывающих стабильно низкие результаты обучения и находящихся в сложных социальных условиях | По отдельному плану | Шуликова Т.Ю. |
| 2.2 | Разработка и реализация плана работы по поддержке школ, показывающих стабильно низкие результаты обучения и находящихся в сложных социальных условиях | август 2019 | Шуликова Т.Ю. |
| 2.3 | Организация консультаций, наставничества и взаимодействия с коллегами в целях поддержки школ на этапе перехода в эффективный режим работы | По отдельному плану | Шуликова Т.Ю. Руководители ОО |
| 2.4. | Участие в диагностических работах в формате ВПР по математике, русскому языку, окружающему миру для учащихся 4 классов, истории, математике, русскому языку для учащихся 5,6,7,8 классов школ, показывающих стабильно низкие результаты обучения и находящихся в сложных социальных условиях | Февраль- март 2020 года | Шуликова Т.Ю. |
| 3. | Проведение районными методическими объединениями учителей- предметников специальных семинаров по обмену опытом по подготовке обучающихся к ГИА с привлечением специалистов учреждений ДПО и экспертов ГИА | В течение учебного года | Шуликова Т.Ю. |
| 4. | Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках факультативных, консультационных занятий на базе школ с учетом потребностей детей (слабо и высоко мотивированные обучающиеся). | В течение учебного года | Петрова Н.В. Руководители ОО |
| 5. | Организация участия учителей естественно – математического цикла в творческом конкурсе «Решение задач» | Ноябрь 2019 года | Шуликова Т.Ю. |
| 6. | Организация участия в региональном конкурсе олимпиадных заданий для учителей истории и обществознания «Навигатор 2020» | март-май 2020 года | Самойлова С.И. |
| 7. | Организация участия педагогов в профессиональном региональном конкурсе учебных и дидактических материалов для учителей географии «Изучаем географию Владимирской области» | март-май 2020 года | Шуликова Т.Ю. |
| 8. | Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации: |  |  |
| 8.1. | Технология подготовки обучающихся к разделу «Письмо» и «Говорение» ЕГЭ: Новое содержание и формы итоговой аттестации школьников. Реализация компетентностного подхода в организации контроля на уроке ИЯ. Подготовка школьников к ЕГЭ, практикум по решению и оценке заданий в формате ЕГЭ. | 27-30 января | Шуликова Т.Ю. |
| 8.2. | Методические подходы в подготовке к ГИА по русскому языку и литературе. Обучение написанию сочинения нового типа: от теории к практике: Коммуникативная компетентность педагога: специфика ведения конструктивного диалога в рамках проведения устного экзамена по русскому языку. Согласование подходов к оцениванию изложения и сочинения в рамках подготовки к ГИА по русскому языку и литературе; литературоцентричность и метапредметный характер итогового сочинения как принципы формирования функциональной грамотности обучающихся. Смысловое чтение текста КИМ при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. | 27-30 января | Шуликова Т.Ю. |
| 8.3. | Формирование профессиональных компетенций учителя иностранного языка в условиях реализации новой Концепции иноязычного образования: Государственная политика в области образования. Концепция преподавания предмета "Иностранный язык", "Второй иностранный язык". Информатизация образования. Психологические основы обучения и воспитания. Организация обучения и воспитания учащихся с особенностями развития. Технология подготовки обучающихся к разделу "Письмо" и "Говорение" ЕГЭ. Стажировка на базе ОО Владимирской области. | 5 -28 февраля- 16 - 20 марта 20-24 апреля | Шуликова Т.Ю. |
| 8.4. | Влияние ФГОС и Концепций новых УМК по истории России (ИКС) и обществознанию на структуру и содержание КИМ ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию: Структура и содержание КИМ ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию в условиях реализации новых Концепций. Специфика подготовки учащихся к сдаче экзамена. Контрольно-измерительная деятельность учителя при подготовке учащихся к экзамену. Система работы учителя по подготовке учащихся к ЕГЭ по истории и обществознанию. | 17 - 19 марта | Шуликова Т.Ю. |
| 8.5. | Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по математике: Нормативно-правовые основы проведения ГИА (ЕГЭ и ОГЭ). Структура и содержание КИМ. Методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом. Учебно-методическое обеспечение процесса подготовки учащихся к итоговой аттестации. | 23-27 марта | Шуликова Т.Ю. |
| 8.6. | Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по физике: Нормативно-правовые основы проведения ГИА (ЕГЭ и ОГЭ). Структура и содержание КИМ. Методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом. Учебно-методическое обеспечение процесса подготовки учащихся к итоговой аттестации | 3-7 февраля | Шуликова Т.Ю. |
| 8.7. | Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по химии: Нормативно-правовые основы проведения ГИА (ЕГЭ и ОГЭ). Структура и содержание КИМ. Методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом. Учебно-методическое обеспечение процесса подготовки учащихся к итоговой аттестации | 23-27 марта | Шуликова Т.Ю. |
| 8.8. | Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по биологии: Нормативно-правовые основы проведения ГИА (ЕГЭ и ОГЭ). Структура и содержание КИМ. Методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом. Учебно-методическое обеспечение процесса подготовки учащихся к итоговой аттестации | 20-24 января | Шуликова Т.Ю. |
| 8.9. | Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по информатике: Нормативно-правовые основы проведения ГИА (ЕГЭ и ОГЭ). Структура и содержание КИМ. Методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом. Учебно-методическое обеспечение процесса подготовки учащихся к итоговой аттестации. | 3-7 февраля | Шуликова Т.Ю. |
| 9. | Участие в процедуре независимой оценки качества общего образования |  | Петрова Н.В. Руководители ОО |
| 9.1. | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА, организуемых Рособрнадзором: -тренировочный экзамен по информатике в компьютерной форме с привлечением обучающихся 11 классов образовательных организаций среднего общего образования. - апробация технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» , печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ; - апробация технологии печати полного комплекта ЭМ и сканирования в штабе ППЭ; технологии передачи ЭМ по сети «Интернет»; печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ; - апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык , раздел «Говорение») | 30.10.2019 20.02.2020 13.03.2020, 13.05.2020 14.05.2020 | Петрова Н.В. Руководители ОО |
| 9.2. | Участие в проведении региональных мониторингов оценки качества общего образования. | Март- апрель 2020 года | Петрова Н.В. Руководители ОО |
| 9.3. | Организация участия педагогов – предметников в независимом диагностическом тестировании | Декабрь 2019 года | Шуликова Т.Ю. |
| 9.4. | Участие в федеральных исследованиях качества образования. | По графику | Петрова Н.В. |
| 9.5. | Участие в национальных и международных исследованиях качества образования. | Октябрь 2019, апрель 2020, октябрь 2020 | Петрова Н.В. |
| 9.6. | Участие образовательных организаций во Всероссийских проверочных работах | Март- апрель 2020 | Шуликова Т.Ю. Руководители ОО |
| 10. | Проведение районных проверочных работ |  |  |
|  | -Проверка качества предметной подготовки учащихся 9 классов по обществознанию | ноябрь | Самойлова С.И. |
|  | -Проверка качества знаний по математике в 9 и 11 классах | декабрь | Шуликова Т.Ю. |
|  | -Проверка качества знаний по географии в 9 классах в формате ОГЭ | декабрь | Шуликова Т.Ю. |
|  | -Проверка качества знаний по русскому языку в 9 классах | декабрь | Самойлова С.И. |
|  | -Проверка качества знаний по физике обучающихся 9 и 11 классов в формате ОГЭ и ЕГЭ | апрель | Шуликова Т.Ю. |
|  | -Пробный ЕГЭ и ГИА по русскому языку и математике | апрель | Петрова Н.В. |
| 3.Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации |
| 1. | Подготовка локальных актов по организации и проведению ГИА. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами |  | Петрова Н.В. |
| 2. | Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях Юрьев – Польского района в 2019-2020 учебном году. | Сентябрь – октябрь 2019 | Петрова Н.В. |
| 3. | Подготовка приказов управления образования по организации и проведению ГИА в образовательных организациях Юрьев – Польского района в 2019-2020 учебном году |  | Петрова Н.В. |
|  | - об участии образовательных организаций в апробации: по информатике и ИКТ в компьютерной форме; технологии сканирования экзаменационных работ в ППЭ; проведения ЕГЭ по иностранным языкам | Октябрь 2019 года, март 2020 года, май 2020 года |  |
|  | - об организации и проведении: итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе, | Ноябрь 2019- Декабрь 2019 |  |
| 4. | Доведение до сведения образовательных организаций приказов департамента образования |  | Петрова Н.В. |
|  | - о порядке информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам организации и проведении ГИА в 2020 году | Октябрь 2019 года |  |
|  | - о формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА | Октябрь 2019 года |  |
|  | - об утверждении положений: о Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) в 2020 году, о Конфликтной комиссии в 2020 году, о системе общественного наблюдения, о системе видеонаблюдения в ППЭ ГИА, о предметной комиссии Владимирской области по проверке развернутых ответов участников ГИА в 2020 году | Ноябрь – декабрь 2019 года |  |
|  | - об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА в 2020 году | Октябрь 2019 года |  |
|  | - о сроках и местах регистрации заявлений на участие в ГИА -9, устном собеседовании по русскому языку на территории Владимирской области: - досрочный период, -основной период; -дополнительный период | Ноябрь 2019 года |  |
|  | - о сроках и местах регистрации заявлений на участие в ГИА -11, итоговом сочинении на территории Владимирской области: - досрочный период, -основной период; -дополнительный период | Ноябрь 2019 года |  |
|  | - о сроках проведения, сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку | Ноябрь – декабрь 2019 года |  |
|  | - об утверждении минимального порога баллов по общеобразовательным предметам ОГЭ | Март 2019 |  |
|  | -об утверждении составов: -ГЭК, -Конфликтной комиссии, -персонального состава региональных предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом в период проведения ГИА, председателей предметных комиссий, заместителей председателя - лиц, имеющих доступ к РИС обеспечения проведения ГИА в 2020 году | Ноябрь 2019- Декабрь 2019 Февраль 2020 |  |
|  | - об утверждении организационно - территориальной схемы проведения : итогового сочинения; итогового собеседования по русскому языку в 9 классах; ГИА-9 и ГИА-11 | Ноябрь 2019-Январь 2020 |  |
|  | - об организации и проведении: итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе, о проведении итогового сочинения (изложения) на территории области в 2019-2020 учебном году | Ноябрь 2019- Декабрь 2019 |  |
|  | -о сроках ,порядке, местах подачи и рассмотрения апелляций в период проведения ГИА в 2020 году | Март 2020 года |  |
|  | - о сроках, местах, порядке информирования о результатах ГИА на территории области в 2020 году | Март 2020 года |  |
|  | - об утверждении мест расположения ППЭ ГИА и персонального состава руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, ассистентов, медицинских работников на территории области в 2020 году в досрочный, основной, дополнительный периоды | Февраль 2020 года Август 2020 года |  |
|  | - об утверждении графика внесения сведений в РИС | Ноябрь 2019 |  |
|  | -об утверждении состава лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА | Май 2020 года |  |
|  | - об обеспечении информационной безопасности при тиражировании, хранении , использовании и передаче ЭМ в 2020 году | Февраль – март 2020 |  |
|  | -об утверждении схемы доставки ЭМ в ППЭ и обратно в РЦОИ | Апрель 2020 |  |
|  | - о направлении членов ГЭК в ППЭ в период проведения ГИА | Май 2020 года |  |
|  | - об участии образовательных организаций в апробации: по информатике и ИКТ в компьютерной форме; технологии сканирования экзаменационных работ в ППЭ; проведения ЕГЭ по иностранным языкам | Октябрь 2019 года Май 2020 года |  |
|  | - о проведении ГИА для детей с ОВЗ | Март 2020 года |  |
|  | - об утверждении нормативных документов, регламентирующих проведение итогового сочинения (изложения), ГИА | Октябрь- ноябрь 2019 года |  |
|  | - об организации подготовки специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в 2020 году | Декабрь 2019 года |  |
|  | - об утверждении порядка формирования предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников ГИА в 2020 году | Январь 2020 года |  |
| 4.Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации |
| 1. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА: |  |  |
|  | - участие в обучающих совещаниях, семинарах для муниципальных администраторов по вопросам проведения ГИА-2019, итогового сочинения (изложения) , итогового собеседования по русскому языку, в том числе по формированию РИС ГИА | Ноябрь 2019, апрель2020 года | Петрова Н.В. |
|  | - организация обучения специалистов, руководителей ППЭ, технических специалистов, всех категорий организаторов, ответственных за проведение ГИА , членов ГЭК | Февраль- март 2020 года |  |
|  | - участие в вебинарах по подготовке к проведению тренировочных мероприятий | Октябрь 2019 |  |
|  | - участие в вебинаре по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2020 | Сентябрь- октябрь 2019 |  |
|  | - обеспечение участия лиц, задействованных в проведении ГИА, в дистанционном обучении на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» в сети Интернет | Март- май 2020 года |  |
| 2. | Доведение до образовательных организаций статей, методических материалов, выступлений, пресс-конференций, видеороликов по процедуре проведения ГИА. | Ноябрь 2019-май 2020 | Петрова Н.В. |
| 3. | Участие в обучающих мероприятиях по использованию результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, иных оценочных процедур для совершенствования образовательного процесса в образовательных организациях (зональные семинары по использованию результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, иных оценочных процедур для совершенствования образовательного процесса в образовательных организациях). | Январь – февраль 2020 г | Петрова Н.В. |
| 4. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Апрель-май 2020 года | Петрова Н.В. |
| 5.Организационно- технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации |
| 1. | Сбор заявлений до 20 августа 2019 года для проведения ГИА для учащихся, не получивших аттестат в основной период. | Август 2019 года | Петрова Н.В. Руководители ОО |
| 2. | Проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минпросвещения РФ | сентябрь 2019 | Петрова Н.В. |
| 3. | Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в основные сроки: |  |  |
| 3.1. | - сбор заявлений на проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказами Минобрнауки России | Декабрь 2019 года, январь- февраль 2020, август 2020 года | Петрова Н.В. Руководители ОО |
| 3.2. | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА и итогового сочинения (изложения) в 2020 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2019 года | Петрова Н.В. Руководители ОО |
| 3.3. | Определение транспортных схем доставки: - выпускников в ППЭ, -экзаменационных материалов ГИА. | Декабрь 2019 – январь 2020 года | Петрова Н.В. |
| 3.4. | Проведение в образовательных организациях: - диагностических работ для оценки качества преподавания по учебным предметам; -пробного тестирования в формате ОГЭ и ЕГЭ по всем учебным предметам с последующим анализом (в том числе с использованием работ, предложенных Статград); - анкетирования родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к ГИА и итоговому сочинению (изложению). | Весь период | Петрова Н.В. Руководители ОО |
| 3.5. | Проведение организационных мероприятий в образовательных организациях: -разработка плана подготовки ОО к ГИА, -проведение педсоветов по подготовке и проведению ГИА, -проведение внутришкольного контроля по подготовке к ГИА, -подготовка документов школьного уровня по ГИА, -заседаний МО учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ГИА, -обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности, -проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по нормативным документам, регламентирующим проведение ГИА, по заполнению бланков ГИА, по подаче апелляций, - ознакомление участников экзамена: *с Порядком проведения ГИА, * с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам ГИА, *с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА, * с правилами приема в учебные заведения профессионального образования, -подготовка памяток для выпускника, участвующего в ГИА, -организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов по предметам в РБД, -организация работы по корректировке сведений в РБД, -организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации: * места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА; *порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА; *выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного и базового уровней; *перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ, *процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; *условия допуска к ГИА в резервные дни, *сроки и места ознакомления с результатами ГИА, *сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, *минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования, - оказание психологической помощи при необходимости, -направление работников образовательных организаций в составы ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, а также в составы руководителей ППЭ и организаторов ППЭ, -информирование участников экзаменов: *о сроках, месте подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам, не включенным в списки обязательных , *о сроках проведения экзаменов, *о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте организации), -организация доставки участников экзамена в пункты проведения в соответствии с организационно- территориальной схемой проведения ГИА, -ознакомление участников экзаменов с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена, -обеспечение информирования участников экзаменов о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Владимирской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | В течение года | Петрова Н.В. Руководители ОО |
| 3.6. | Внесение в РИС |  | Петрова Н.В. Руководители ОО |
|  | сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2019 январь 2020 апрель 2020 |  |
|  | сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА. Сведения о форме ГИА | Февраль, август 2020 |  |
|  | сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты). | Февраль 2020 Апрель 2020 Август 2020 |  |
|  | сведений об отнесении участников итогового сочинения (изложения), ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | ноябрь 2019 август 2020 |  |
|  | сведений об общественных наблюдателях | Не позднее чем за 1 рабочий день до экзамена |  |
|  | сведений о наличии допуска к прохождению ГИА | В течение 2 дней со дня принятия решения |  |
| 4. | Организация психологической помощи участникам экзамена: -профилактические и просветительские беседы; -занятия с элементами тренинга, деловые игры; -консультирование участников образовательного процесса; -наблюдение за обучающимися на уроках и во внеурочное время; -первичная диагностика, проведение итоговой диагностики детей «группы риска»; -оформление тематического стенда; -выпуск буклетов, памяток, информационных листов; -разработка рекомендаций в помощь учителю. | В течение учебного года | Петрова Н.В. Муреева Е.С. Руководители ОО |
| 5. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. | март, май, сентябрь 2020 года | Петрова Н.В. |
| 6. | Назначение лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА в МО и ОО, включая формирование состава муниципальных координаторов ЕГЭ и ОГЭ, муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА и обеспечению взаимодействия с РИС | Октябрь – ноябрь 2019 | Петрова Н.В. Руководители ОО |
| 7. | Организация работы с выпускниками по составлению апелляций: -передача сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА, -прием заявлений от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами, | В течение суток со дня подачи апелляции В течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов | Петрова Н.В. Руководители ОО |
| 8. | Предоставление в департамент образования информации : -об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине, -об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине, - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА, - о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн- наблюдателей | В течение дня после проведения экзамена | Петрова Н.В. |
| 9. | Сбор предложений по общественным наблюдателям, направление материалов для их аккредитации в департамент образования | ноябрь 2019, апрель 2020 | Петрова Н.В. |
| 10. | Выдача уведомлений на сдачу ЕГЭ | май 2020 года | Петрова Н.В. |
| 11. | Проверка соответствия ППЭ установленным требованиям. | март, май 2020 г. (за 2 недели до начала ГИА) | Петрова Н.В. |
| 6. Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации |
| 1. | Организация взаимодействия со средствами массовой информации: подготовка публикаций в СМИ. | ноябрь февраль апрель | Петрова Н.В. |
| 2. | Информирование участников образовательного процесса через сайт МО, ОО об особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций в 2020 году. Ознакомление выпускников, родителей (законных представителей) с информацией: - о сроках и местах подачи заявлений на ГИА, местах регистрации на сдачу ГИА (для выпускников прошлых лет), - о сроках проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА , итогового сочинения (изложения). - о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов ГИА, -о ведении в ППЭ видеозаписи, - о местах расположения ППЭ, - о правилах оформления и заполнения бланков ответов, - о запрете на наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование, -о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), | До 10.05.2020 Февраль- апрель 2020 года Не позднее чем за 2 недели до написания ИС | Руководители ОО |
| 3. | Обеспечение информирования общественности о подготовке к проведению ГИА. Работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ: -ознакомление с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников (Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 N 491) - аккредитация общественных наблюдателей . | В течение года Декабрь 2019-май 2020 года Не позднее чем за один рабочий день до установленной в соответствии с законодательством об образовании даты проведения экзамена по соответствующему предмету | Петрова Н.В. |
| 4. | Организация контроля за оформлением информационных сайтов и стендов для выпускников по государственной итоговой аттестации. Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на сайте УО, ОО, на информационных стендах ОО | В течение года | Петрова Н.В. Руководители ОО |
| 5. | Организация психологической помощи участникам экзамена: - выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов; -индивидуальное или групповое консультирование учащихся; - консультирование родителей; - консультирование педагогов; -проведение родительских собраний («Как помочь подросткам подготовиться к экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к ЕГЭ»); - проведение классных часов; - организация в ОО «Уголка психолога». | Весь период | Муреева Е.С. Руководители ОО |
| 6. | Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2020 года | Петрова Н.В. Руководители ОО |
| 7. | Проведение всероссийской акции «100 баллов для победы» | апрель 2020 года | Петрова Н.В. Руководители ОО |
| 7. Контроль за ходом подготовки к проведению государственной итоговой аттестации и обеспечению информационной безопасности |
| 1. | Контроль за качеством проведения информационно- разъяснительной работы с обучающимися и их родителями: -состояние документов, регламентирующих проведение ГИА в ОО ; -оформление и содержание информационных стендов по ГИА в ОО; -наличие анализа результатов ГИА в ОО; -проведение и оформление протоколов собраний с педагогами, выпускниками и родителями по вопросам ГИА в ОО. | В течение учебного года | Петрова Н.В. |
|  | Андреевская ОШ, Косинская ОШ, Симская СОШ, Школа №2, Шихобаловская ОШ, Федоровская ОШ, Небыловская СШ | март 2020 года | Петрова Н.В. |
|  | Опольевская школа, Энтузиастская школа, Школа №3, Школа №1, Сосновоборская ООШ, Семьинская ООШ, Шипиловская | апрель 2020 | Петрова Н.В. |
| 2. | Принятие мер, направленных на предупреждение и пресечение нарушений установленного порядка проведения ГИА через участие в совещаниях различного уровня, вебинарах, родительских собраниях | Апрель- сентябрь 2020 года | Петрова Н.В. |
| 8. Подведение итогов государственной итоговой аттестации - 2020 |  |
| 1. | Статистическая обработка результатов ГИА. | До 1 июля 2020 года | Петрова Н.В. |
| 2. | Формирование отчетов по итогам ГИА. | До 1 августа 2020 года | Петрова Н.В. |
| 3. | Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА в МО. | До 15 августа 2020 | Петрова Н.В. |